关于拨付大连金普新区2025年度绿色种养循环农业试点项目第一批补助资金的公示

按照《关于印发<大连金普新区2025年度绿色种养循环试点项目实施方案>的通知》（大金普农发〔2025〕278号，以下简称《实施方案》）要求，2025年项目已经开始实施。经第三方监理机构核实确认，截止目前，新区已经组织完成对果树、蔬菜、大田作物的施撒5.1万余亩，已占年度任务的51%。根据《实施方案》中“施撒完成50%，拨付当年的30%施撒补贴”的要求，当前项目进度已达到第一批资金拨付条件。为了保障项目后续顺利推进，充分调动实施主体的积极性，拟拨付2025年度项目第一批补助资金300万元，现予以公示。

公示期：2026年3月19日--2026年3月25日，公示期5个工作日。本公示自发布之日起生效，公示期内如有异议，请以书面或电话形式向金普新区农业农村局反映。

联系人：王海       电话：0411-87871820

联系地址：大连金普新区斯大林路388号428室

附件：1.大连金普新区2025年度绿色种养循环试点项目第一批补助资金明细表

大连金普新区农业农村局

2026年3月19日