金普新区2023年扶持发展新型农村

集体经济实施方案

根据中共大连市委组织部、大连市财政局、大连市农业农村局、大连市乡村振兴局《转发中共中央组织部 财政部 农业农村部关于强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济的通知》（大组通字〔2023〕103号）和《中共大连市委组织部、财政局、农业农村局关于做好2023年扶持发展新型农村集体经济工作的通知》等文件精神，为做好今年扶持发展新型农村集体经济工作，结合我区工作实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持党建统领、市场主导、因地制宜的发展思路，拓展新型农村集体经济发展路径，创新集体资产运营机制，发展壮大新型农村集体经济。

二、总体目标

按照中央和省市部署要求，发挥新型农村集体经济项目的示范引领作用，农村集体经济组织经营能力明显提升，集体经济发展机制不断完善，农村资源要素得到有效利用，集体经济新动能不断激发，新型农村集体经济发展体制机制基本建立。到2023年年底，全区行政村集体经济收益全部达到10万元以上，力争80%行政村集体经济收益达到20万元以上。

三、工作任务

（一）扶持范围。除年经营收入超过50万元以上的村，2018年已经列为中央财政扶持村级集体经济发展试点的村，以及2019年以来利用中央及省扶持壮大村级集体经济政策扶持的村以外，均可纳入中央财政资金补助范围，重点扶持集体经济收益10万元以下的集体经济薄弱村。在选定扶持村和项目时，优先选择村党组织凝聚力、战斗力强，村集体成员发展意愿强烈、有广泛共识，具备发展新型农村集体经济资源、资产、区位、产业基础的村作为扶持对象，重点向深入推进“党群共同致富”活动、乡村振兴示范带建设、财政涉农资金使用管理规范有效的地方倾斜。重点支持相关资金带动效益好、发展潜力大、需要进一步扩大经营规模的扶持项目。

# （二）任务指标。按照大连市指标安排，新区2023年扶持发展新型农村集体经济扶持项目指标为7个。

（三）扶持标准。补助标准为每个村不低于100万元，其中中央和省级财政对每个村补助50万元，市级财政对每个村补助50万元。

四、项目建设

# （一）项目确定。根据相关文件要求，按照“村级申报、乡镇推荐、县区评审、地市把关、省级审批”的程序加强管理、组织实施。

1.村级申报。各村根据资源禀赋、地域特点、产业基础和发展趋势等实际，制定本村发展壮大集体经济发展项目初步方案，按照“四议一审两公开”程序审核通过后，项目村向所在街道党工委申报项目。

2.街道推荐。街道依据村申请，组织相关人员对村级申报的项目真实性、可行性、有效性等进行审核，审核通过后，正式文件上报。

3.区级评审。新区农业农村局负责协调新区党工委组织部和新区财政局召开项目评审会议，对各街道上报项目从拟实施项目内容、项目用地合规性、投资与回报情况、可行性分析等方面进行评审，择优评选出炮台街道袁屯村农资销售及物流仓储项目、炮台街道干河村肉牛养殖场项目、向应街道城西村集体经济产业园暖棚种植项目、向应街道苏屯村集体经济产业园暖棚种植项目、大魏家街道小莲泡村蔬菜种植基地大棚种植项目、华家街道于家村囍番培育基地暖棚种植项目、华家街道华家村囍番培育基地暖棚种植项目等7个项目（详见附件）。

（二）项目实施。通过加强工作调度，压实责任，倒排工期，将工作责任明确到相关街道党政负责人和村级主要负责人。9月底前，力争所有项目全部启动，原则上当年申报的项目当年要完成。年底前资产购置类项目和对外投资项目必须完成协议签订和履行程序，并在年底前实现收益；建设类项目11月底前完成建设，明年6月底前实现收益。

（三）项目监管。切实按照通知要求和乡村振兴衔接资金管理等有关规定，做好奖补资金管理和拨付，保证资金使用安全。村级按照集体经济组织成员的村民会议或村民代表会议议定内容开展项目实施工作，要细化实施步骤，做好充分准备，做到阳光透明、合法合规，加强统筹协调和综合支持力度，建立健全工作机制，把握好方向和路径。相关街道要加强项目的日常监管，落实安全生产责任，建设类项目应聘请第三方进行监理（费用由街道承担），加强对村级土地流转、招商引资、人才培训、政策宣传、市场拓展、品牌推介等方面的指导和服务。项目建设启动后，由财政拨付30%补助资金，用于支持项目建设，建设过程中，街道可根据实际建设进度，申请进度款。

（四）项目验收。项目完成后村级要形成总结报告上报街道，街道聘请有资质的第三方进行验收，验收合格后街道形成验收报告，以正式文件上报新区农业农村局。新区农业农村局会同新区党工委组织部、新区财政局采取聘请第三方决算审核的方式进行汇总抽验，抽验合格后，新区财政局将财政扶持村级集体经济发展资金拨付至村，同时核拨区级抽验费用。

五、有关要求

（一）强化责任落实。新区党工委组织部发挥牵头协调作用，会同新区财政局、新区农业农村局严格把关、监督检查，做好统筹协调、调研督导，指导建立党组织引领村级集体经济发展工作机制。新区财政局负责做好项目资金监督管理、绩效评估等工作。新区农业农村局负责项目规划指导、技术推广、人才培训等工作。相关街道党工委负责组织和指导项目行政村实施好扶持项目，加强质量监督管理。村党组织负责对项目的立项、实施、资金支出等工作的组织领导，督促指导村级集体经济组织依法依规开展经营活动。驻村第一书记充要分发挥派出单位优势和自身优势，积极引导各村理清思路、因地制宜确定发展方向，助推项目持续增产。

（二）聚焦资产管理。加强资产管理。将扶持资金形成的资产纳入村集体资产统一管理，经营性资产要量化到集体经济组织成员。对于项目建成后出租经营的项目，要通过农村产权流转交易平台公开对外发包，确保集体资产保值增值。以村股份经济合作社为主体自主运营的项目，要健全集体经济运行机制、收益分配机制、监督管理机制，健康有序开展经营活动。利用农村集体资产监督管理平台，结合每年的集体资产清产核资，健全项目资产台账，实现动态监督和档案化管理。推行区街通过聘请会计事务所等第三方机构对行政村扶持资金使用进行审计监督，探索聘请第三方机构对扶持资金投入的建设项目实施工程监理，及时发现问题，提前预警，及早预防。要坚守法律政策底线，不改变集体产权性质，不损害村集体和农民利益，不污染破坏生态环境；要严防腐败，防止贪污、挪用、截留和虚报项目套取奖补资金，防止“股权量化”变相成为“新的集资摊派”，防止集体经济活动被少数人控制、滋生腐败。

（三）做好后续监督。项目建成后，按照政府拨款形成的资产归农村集体经济组织所有的要求，村集体将新增集体资产以股份、份额或追加金额形式量化到本集体成员，作为其参加集体收益分配的基本依据。做好2019年-2022年已经扶持的36个村的后续监督，适时组织开展“回头看”行动，全面准确掌握扶持村级集体经济项目进展和工作底数，查缺补漏，健全项目档案。

附件：金普新区2023年扶持发展新型农村集体经济项目计划表