2017第六届中国创新创业大赛（大连赛区）

暨第三届大连市科技创业大赛实施方案

## 一、大赛目的

全面实施国家创新驱动发展战略和推进大众创业万众创新决策部署，充分发挥大连区位优势、比较优势、科技优势，聚集和整合各种创新创业资源，迎合资本市场、技术市场、人才市场以及全社会对创新创业的总体需求，搭建服务创新创业平台，弘扬创新创业文化，激发全民创新创业热情，全力打造东北地区乃至全国科技创新中心。

## 二、大赛主题

科技创新 成就大业

## 三、组织机构

主办单位：大连市科学科技局（知识产权局）

支持单位：大连市教育局

大连市财政局

大连市工商业联合会

招商银行股份有限公司大连分行

协办单位：大连高新园区管委会

西岗区人民政府

甘井子区人民政府

承办单位：大连创业工坊科技服务有限公司

四、专家评审委员会

由创投专家、创业企业家、金融机构及行业著名专家组成，负责对参赛企业项目网上评审、尽职调查、现场答辩等评审工作和创业辅导等（名单略）。

## 五、参赛条件

大赛设新材料、新能源及节能环保、生物医药、电子信息、先进制造、互联网及移动互联网六个行业，按照初创企业组和成长企业组分别进行比赛。

1、企业具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务，拥有知识产权且无产权纠纷；

2、企业经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市科技型中小企业；

3、企业符合国家中小企业划型标准，且2016年销售额不超过2亿元人民币；

4、企业成立不超过10年，即工商注册时间应在2007年1月1日（含）之后；

5、参加初创企业组比赛的企业工商注册时间应在2016年1月1日（含）之后，成长企业组工商注册时间在2015年12月31号（含）之前。

6、往届全国大赛（行业总决赛）和大连科技创业大赛获奖企业不参加本届大赛。

六、赛事安排

（一）大赛启动

时间：2017年4月

（二）注册报名

自评符合参赛条件的企业登陆中国创新创业大赛官网（www.cxcyds.com）报名注册，并按要求完整、准确、真实填报参赛相关信息。

截止时间：2017年5月31日

（三）资格确认

大赛组委会负责对照参赛条件，对已报名注册参赛企业组进行形式审核和资格确认。

截止时间：2017年6月10日

（四）组织大赛

第六届中国创新创业大赛（大连赛区）暨第三届大连市科技创业大赛分初赛、复赛、行业总决赛三个阶段进行。

初  赛：采取专家评审委员会网上评选方式进行。初创企业组每个行业选出12个项目，成长企业组每个行业选出20个项目进入复赛（如某行业初创企业组有效报名数低于12个，成长企业组有效报名数低于20个，则将有效报名项目根据行业领域调整至相近行业组进行比赛，并对所涉及行业复赛名额分配作相应调整）。

时  间：6月12日- 6月20日

复  赛：通过初赛评审的企业项目，由大赛组委会统一组织，以现场答辩的方式进行比赛。评选出实际参赛数量50%左右的优秀企业，其中初创企业组每个行业选出6个，成长企业组每个行业选出10个晋级行业总决赛。

时  间：6月21日-6月30日

行业总决赛：行业总决赛采取现场答辩、当场亮分的评选方式进行。最终将评选出各行业初创企业组一等奖1名，二等奖1名，三等奖1名；成长企业组一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。

时  间：7月中上旬

大赛颁奖典礼：邀请市领导及大赛组织机构为获奖企业颁奖，在大连财经频道进行录播。同时邀请北、上、广、深知名投资人及投资机构代表作为点评嘉宾，选取大赛成长企业组12个优秀项目（每个行业选取2家企业）进行路演，嘉宾对项目发展方向给予指导，现场达成投融资意向和完成投资签约。

时  间：9月中下旬

（五）尽职调查

按照国家大赛要求，组委会组织投资机构对晋级国家赛的企业进行尽职调查，调查报告提交国家大赛组委会备案。

时  间：8月10-8月20日

（六）全国总决赛

按照国家大赛组委会办公室分配的名额，择优推荐我市参赛项目参加第六届中国创新创业大赛全国总决赛。

时  间： 9月-11月

## 七、评选规则

依据国家大赛组委会制定的统一评审规则及评选标准，围绕“技术和产品”、“商业模式及实施方案”、“行业及市场”、“财务分析”等方面对参赛企业进行评选。遵循“公益、公开、公平、公正竞争择优”的原则，不向参赛企业收取任何费用。对大赛各阶段晋级企业进行公示，未通过公示的企业将取消参赛资格。复赛及行业总决赛现场均进行录像，所有比赛环节相关评审资料留档备查，并接受社会监督。

## 八、大赛服务

## （一）赛前服务及辅导

1. 提供与资本市场相关的培训或咨询服务，以及IPO新三板挂牌、债券发行、并购重组、免费辽股交挂牌、股权众筹、改制上市等服务。

2.为企业对接风险投资、天使投资及金融机构。

3.路演辅导、资本对接等科技金融服务。

（二）国家大赛赛前培训

邀请相关专家讲解大赛路演技巧及注意事项，邀请投资机构对初创企业组和成长企业组进行路演辅导。

（三）创业讲堂

邀请知名企业家或优秀投融资机构专家，讲解企业创新商业模式、案例推演、随堂分析、路演和走访，帮助创业企业设计自己可持续的商业生态体系，同时引入战略和资本的相关资源。

- 科技创业“一路向大连”及 “走出去”活动。

宣传大连科技创业政策，体验当地的创业氛围，吸引创业者和投资人一路向大连；结合创新创业大赛带领参赛项目走出去，通过走出去晒项目的方式，帮助创业项目与资本和市场进行对接服务。

## 九、支持政策

## 参加大连市科技创业大赛将有机会获得以下支持：

1.决赛获奖企业将根据大赛奖励政策给予资金支持。

2.决赛获奖企业可获得大连市相关创新创业优惠政策支持。

3、优秀企业有机会获得合作银行的授信、创投基金的投资以及股改和上市方面培训。

4、优秀企业将有机会获得大连创业工坊、各区孵化器、众创空间提供的1年免租办公用房。

5、对获奖企业进行纸媒、网媒、新媒体以及电视媒体的综合宣传。

晋级国家行业总决赛将获得以下支持政策：

（一）创新创业扶持资金

国家行业总决赛每个行业获得前三名的初创企业，可获得创新创业扶持资金的支持。

（二）中国创新创业大赛优秀企业

1、优先推荐给相关国家计划进行支持；

2、优先推荐给大赛投资基金和创业投资机构进行支持；

3、大赛合作银行优先给予企业贷款授信支持；

4、获得创业政策、创业融资、商业模式等方面的免费创业培训；

5、免费获得并购、股改和上市等辅导培训；

6、地方政府和机构给予配套政策支持。