## Sheet1
金普新区城市建成区黑臭水体整治工作推进情况公示
根据辽宁省住房和城乡建设厅、辽宁省环境保护厅联合下发的《城市黑臭水体整治工作指南的通知》要求，现将《金普新区城区黑臭水体整治工作推进情况》公示如下。
金普新区城区黑臭水体整治工作推进情况
序号 | 黑臭水体名称 | 整治任务 | 完成时限 | 牵头部门 | 参与部门 | 推进情况 | 分项处室及责任人
1.1 | 北大河 | 截污纳管。一是将目前直排的生活污水截流纳入现有暗渠；二是在环保部门完成达标排放整治的基础上，将目前直排工业废水企业所排的污水纳入现有暗渠。将以上两部分污水通过暗渠输送至北大河下游污水处理厂。 | 2017年年底 | 城管执法局 | 经济发展局、财政金融局、环境保护局、城乡建设局、各有关街道 | 工程主要建设内容为铺设DN800～DN1200污水管线2.4公里，砌筑污水截流井、检查井40余座。 2017年5月2日开工，计划2017年12月末完工。 | 郭延河
1.2 |  | 配置生活垃圾收集、清运的硬件设备。 | 2017年年底 | 城管执法局 | 经济发展局、财政金融局、城乡建设局、各有关街道 | 待北大河截污纳管工程结束验收后，再行实施。 | 杨玉伟
1.3 |  | 整治偷排或超排企业，使其污水处理达到辽宁省污水综合排放标准后纳入暗渠。 | 2017年年底 | 环境保护局 | 各有关街道 | 加大对河流两岸企业超标排污排查力度，持续监督管理 | 宋宏强
1.4 |  | 加速建设西海污水处理厂二期工程及一期提标改造项目，处理北大河暗渠污水。 | 2017年年底 | 城管执法局 | 经济发展局、财政金融局、环境保护局、城乡建设局 | 西海污水处理厂项目正在进行基础工作 | 张树学
2.1 | 八里河（九里河） | 先截污、再治理。沿河岸设置暗渠，截流原流入河道的所有沿岸污水，通过暗渠排至下游南部城区污水处理厂。 | 2017年年底 | 城管执法局 | 经济发展局、财政金融局、城乡建设局、各有关街道 | 工程主要建设内容为铺设DN400～DN1000污水管线7.2公里、砌筑污水检查井211座。 2017年4月28日开工，计划2017年12月末完工 | 郭延河
2.2 |  | 整治偷排或超排企业，使其污水处理达到辽宁省污水综合排放标准后纳入暗渠。 | 2017年年底 | 环境保护局 | 各有关街道 | 加大对河流两岸企业超标排污排查力度，持续监督管理 | 宋宏强
2.3 |  | 八里河（九里河）下游建设南部城区污水处理厂。 | 2017年年底 | 德泰控股公司 | 经济发展局、财政金融局、环境保护局、城乡建设局、城管执法局、基建中心、各有关街道等 | 截止到10月16日，按照进度计划，工程主体完成90%；预计工程在10月25日前土建主体完成， 确保12月31日前完成设备安装调试，达到进水条件。 | 李树石
2.4 |  | 沿岸配置足够数量的生活垃圾收集、清运的硬件设备。 | 2017年年底 | 城管执法局 | 经济发展局、财政金融局、各有关街道 | 已完成 | 杨玉伟
3.1 | 红旗河 | 截污纳管，红旗河沿岸污水全部截流进入截污管网，输送至下游污水处理厂。 | 2017年年底 | 城管执法局 | 经济发展局、财政金融局、城乡建设局、各有关街道 | 工程主要建设内容为铺设DN600～DN1400污水管线约8公里，砌筑污水截流井、检查井310余座。 2017年5月6日开工建设，计划2018年3月末完工。 | 郭延河
3.2 |  | 整治偷排或超排企业，使其污水处理达到辽宁省污水综合排放标准后纳入暗渠。 | 2017年年底 | 环境保护局 | 各有关街道 | 加大对河流两岸企业超标排污排查力度，持续监督管理 | 宋宏强
3.3 |  | 加速建设西海污水处理厂二期工程及一期提标改造项目，处理红旗河暗渠污水。 | 2017年年底 | 城管执法局 | 经济发展局、财政金融局、环境保护局、城乡建设局 | 西海污水处理厂项目正在进行基础工作 | 张树学
监督电话：87695733