危险废物重点源企业专项检查及规范化管理核查工作方案

- 工作目的

排查危险废物环境安全隐患，打击危险废物类环境违法行为，并严格按照环保部印发的《危险废物规范化管理指标体系》对全市危险废物产生单位施行规范化管理工作，推动产废单位达到规范化管理标准。

- 工作时间

1、属地环保部门：2016年6月27日至9月17日。

2、市级环保部门：2016年9月18日至11月18日。

三、工作范围

1、列入“十二五”我市各级危险废物重点源企业名单的企业（2015年6月16日市局内网发布）。

2、尚未列入我市各级危险废物重点源企业名单的产废企业。

四、工作内容

1、摸清死角，清查去向不明的危险废物。

为确保危险废物环境管理安全，夯实“十三五”期间危险废物规范化管理基础，属地环保部门要对本辖区危险废物产生单位开展彻底的摸查工作，重点放在未纳入我市危险废物重点源企业名单中的产废单位，尤其是危险废物去向不明的产废单位，清查危险废物违法转移源头，杜绝违法排放、倾倒，违法利用、处置的隐患，将摸查的企业基本情况填写《大连市2016年新增危险废物重点源企业明细表》（附件1）报送市局，同时对摸查的企业一并开展危险废物的规范化管理。

2、全面施行新标准，推动产废企业规范化管理达标。

严格按照《关于印发<危险废物规范化管理指标体系>的通知》（环办[2015]99号）中的标准，科学、合理地推动我市的危险废物规范化管理工作。对于不达标项，该限期改正的要书面下达限期改正要求，该处罚的要处罚，并跟踪落实整改完成情况，行政作为要记录，有效规避环境管理风险。同时为“十三五期间”每年环保部、省厅对我市规范化管理工作督察考核的迎检工作打好基础。2015版《危险废物规范化管理指标体系》（附件2）。

3、加大违法行为的查处力度，严厉打击环境违法犯罪。

结合环保部办公厅《关于开展重点行业环境保护专项执法检查的通知》和省厅在有关电视电话会议上的要求，本次检查、核查工作要彻底涵盖危险废物从产生、贮存、转移、处置的全过程，对发现的违法行为要发现一例处理一例，对涉及危险废物去向不明的要一查到底，对涉及违法转移、排放、倾倒、利用、处置的行为，要严厉查处，对涉嫌环境污染犯罪的，必须依法移送公安部门，追究相关人员的刑事责任。检查中发现的重大环境违法问题及时报市局。

4、注重验收实效，为“十三五”危险废物环境管理提供依据。

根据《“十二五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》和《大连市环保局固体废物稽查工作制度》，市局在“十三五”期间仍将每年对属地环保部门危险废物规范化管理工作开展验收检查，并将检查结果纳入绩效考核的有关指标中。今年的验收考核的主要内容为未纳入环境管理范围且危险废物去向不明的产废企业的摸查情况和新标准施行后产废企业的规范化管理达标情况，验收结果将予以通报。

- 工作安排

各单位应在2016年9月17日前完成检查，9月20日前形成报告报市局固管处。9月18日，市局将组织开展核查工作。

大连市环境保护局

2016年6月22日